2021年民生实事年度推进计划

责任单位：教育局

| 项目名称 |  | 1、漆桥中学改扩建。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建教学楼、报告厅、功能教室、连廊等，总建筑面积约10365平方米。加固改造原有办公楼、综合楼等，面积约4766平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 教学楼、报告厅：主体结构完成；功能教室、连廊：主体结构施工； 加固改造工程：原装饰层剔除、梁板柱等加固。 |  |  |
|  | 2月份 | 教学楼装饰施工；文体楼、报告厅主体结构施工；加固改造工程施工。 |  |  |
|  | 3月份 | 教学楼装饰施工；文体楼、报告厅主体结构施工；加固改造工程施工。 |  |  |
|  | 4月份 | 教学楼、文体楼、报告厅装饰施工；加固改造工程施工。 |  |  |
|  | 5月份 | 教学楼、文体楼、报告厅装饰施工；加固改造工程施工。室外工程施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 教学楼、文体楼、报告厅装饰施工，加固改造工程施工，室外工程施工收尾。 |  |  |
|  | 7月份 | 项目竣工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 芮勇 | 责任单位联系员 | 胡有胜 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：教育局

| 项目名称 |  | 2、湖滨中学办学条件提升。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建学生宿舍楼、学科专用教室、食堂、报告厅等，建筑面积约 33081.22 平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 2#教学楼五层主体施工；3#报告厅墙体砌筑；1#宿舍楼二层主体施工。 |  |  |
|  | 2月份 | 报告厅墙体砌筑、宿舍楼、教学楼主体施工。 |  |  |
|  | 3月份 | 报告厅装饰施工；宿舍楼、教学楼主体施工。 |  |  |
|  | 4月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼主体施工；报告厅装饰施工。 |  |  |
|  | 5月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼装饰施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼装饰施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。 |  |  |
|  | 9月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼内部装饰；室外施工。 |  |  |
|  | 11月份 | 报告厅、宿舍楼、教学楼装饰、室外施工收尾。 |  |  |
|  | 12月份 | 项目竣工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 芮勇 | 责任单位联系员 | 胡有胜 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：教育局

| 项目名称 |  | 3、省淳中高品质示范高中综合楼。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建综合楼、礼堂，改造南大门，面积 23336.46 平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 地下室主体结构施工，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 2月份 | 主体结构工程及部分地库结构工程施工。 |  |  |
|  | 3月份 | 主体结构工程及部分地库结构工程施工。 |  |  |
|  | 4月份 | 主体结构工程及部分地库结构工程施工。 |  |  |
|  | 5月份 | 地上、地下结构完成、装饰工程施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 装饰工程施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 装饰工程完成施工，南大门工程施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 装饰工程施工，南大门完成。 |  |  |
|  | 9月份 | 装饰工程施工，室外工程施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 装饰工程完成，室外工程施工。 |  |  |
|  | 11月份 | 安装、装饰、室外收尾。 |  |  |
|  | 12月份 | 项目竣工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 芮勇 | 责任单位联系员 | 胡有胜 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：教育局

| 项目名称 |  | 4、义务教育学校教室健康照明建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 按《南京市中小学幼儿园教室照明验收管理规范》标准，对桌椅区域和板书区域平均照 度、闪烁等指标不达标的学校教室实施健康照明改造。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成学校调研，前期准备，方案深化设计、编制招标文件并发布。 |  |  |
|  | 2月份 | 确定中标人，企业现场量测并出图纸，各校安装样板间进行检测，通过进入施工阶段。 |  |  |
|  | 3月份 | 安装施工阶段。 |  |  |
|  | 4月份 | 安装施工阶段。 |  |  |
|  | 5月份 | 项目履约验收阶段。 |  |  |
|  | 6月份 | 项目竣工，资料收集，合同支付。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 芮平禄 | 责任单位联系员 | 邢建华 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：开发区

| 项目名称 |  | 5、南师附中高淳学校。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建南师附中高淳学校（选址茅山路和双湖路间），建筑面积约 10.8 万平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 前期准备，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 前期准备、杆线迁移，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 3月份 | 工程招标，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 4月份 | 确定中标单位，完成年度计划20%。 |  |  |
|  | 5月份 | 施工进场，完成年度计划25%。 |  |  |
|  | 6月份 | 桩基施工，完成年度计划35%。 |  |  |
|  | 7月份 | 土方开挖，完成年度计划45%。 |  |  |
|  | 8月份 | 土方开挖，完成年度计划55%。 |  |  |
|  | 9月份 | 基础施工，完成年度计划65%。 |  |  |
|  | 10月份 | 正负零以下施工，完成年度计划75%。 |  |  |
|  | 11月份 | 正负零以下施工，完成年度计划90%。 |  |  |
|  | 12月份 | 主体施工，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 宋志勇 | 责任单位联系员 | 李胜年 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：人社局

| 项目名称 |  | 6、稳就业、促创业工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新增城镇就业 15000 人，新增大学生就业参保4500 人。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 新增城镇就业 1250 人，新增就业参保大学生 300 人。 |  |  |
|  | 2月份 | 新增城镇就业 2500 人，新增就业参保大学生 600 人。 |  |  |
|  | 3月份 | 新增城镇就业 3750 人，新增就业参保大学生 1100 人。 |  |  |
|  | 4月份 | 新增城镇就业 5000 人，新增就业参保大学生 1400 人。 |  |  |
|  | 5月份 | 新增城镇就业 6250 人，新增就业参保大学生 1700 人。 |  |  |
|  | 6月份 | 新增城镇就业 7500 人，新增就业参保大学生 2200 人。 |  |  |
|  | 7月份 | 新增城镇就业 8750 人，新增就业参保大学生 2500 人。 |  |  |
|  | 8月份 | 新增城镇就业 10000 人，新增就业参保大学生 2800 人。 |  |  |
|  | 9月份 | 新增城镇就业 11250 人，新增就业参保大学生 3300 人。 |  |  |
|  | 10月份 | 新增城镇就业 12500 人，新增就业参保大学生 3600 人。 |  |  |
|  | 11月份 | 新增城镇就业 13750 人，新增就业参保大学生 3900 人。 |  |  |
|  | 12月份 | 新增城镇就业 15000 人，新增就业参保大学生 4500 人。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 邢益松 | 责任单位联系员 | 魏元明 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：退役军人事务局

| 项目名称 |  | 7、专业技能培训—（1）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 帮助退役军人搭建就业平台、拓展就业渠道，组织退役军人专场招聘会2场以上。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 结合中央、省、市三级要求，制定全年工作计划。 |  |  |
|  | 2月份 | 摸底2020年度自主就业退役士兵培训就业情况。 |  |  |
|  | 3月份 | 结合2021年春季退役士兵筹备退役士兵专场招聘会。 |  |  |
|  | 4月份 | 开展退役士兵专场招聘会。 |  |  |
|  | 5月份 | 对招聘会开展情况、签约率等进行回访调查。 |  |  |
|  | 6月份 | 总结上半年工作情况，结合上级相关要求，细化下半年工作计划。 |  |  |
|  | 7月份 | 对企业用工、岗位情况进行调研。 |  |  |
|  | 8月份 | 摸底自主就业退役士兵培训就业情况。 |  |  |
|  | 9月份 | 结合秋季退役士兵筹备退役士兵专场招聘会。 |  |  |
|  | 10月份 | 开展退役士兵专场招聘会。 |  |  |
|  | 11月份 | 对招聘会开展情况、签约率等进行回访调查。 |  |  |
|  | 12月份 | 总结全年工作，筹划下年工作计划。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 沈建华 | 责任单位联系员 | 吴飞平 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：文旅局

| 项目名称 |  | 7、专业技能培训—（2）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 组织文化体育旅游业从业人员专业培训1000人次。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 组织网吧、KTV消防安全培训25人次。 |  |  |
|  | 2月份 | 组织网吧、KTV消防安全培训25人次。 |  |  |
|  | 3月份 | 组织旅行社在“旅运金陵”平台进行技能培训30人次。 |  |  |
|  | 4月份 | 组织文物保护志愿者培训54人次；组织全区导游员培训50人次。 |  |  |
|  | 5月份 | 组织社会体育指导员培训100人次。 |  |  |
|  | 6月份 | 组织社会体育指导员培训100人次；组织网吧、KTV夏季消防安全培训50人次；民宿工作人员培训30人次。 |  |  |
|  | 7月份 | 组织社会体育指导员培训50人次；组织游泳场馆有用技能和安全培训40人次。 |  |  |
|  | 8月份 | 组织社会体育指导员培训50人次。 |  |  |
|  | 9月份 | 组织社会体育指导员培训100人次；组织艺术品市场消防培训40人次；组织餐饮服务人员培训100人次。 |  |  |
|  | 10月份 | 组织社会体育指导员培训100人次。 |  |  |
|  | 11月份 | 组织非遗代表性传承人及相关从业人员培训100人次。 |  |  |
|  | 12月份 | 组织旅行社、景区消防培训50人次；组织文旅企业职业经理人培训20人次。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 孔佩凤、梁玉根、孙华胜 | 责任单位联系员 | 赵小军、邢欣、周凤祥、陈培鸿 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：农业农村局

| 项目名称 |  | 7、专业技能培训—（3）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 组织农业职业技能、创业培训等高素质农民培训 2100 人次。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 举办一期农机培训班，培训60人次。 |  |  |
|  | 2月份 | 举办一期农机培训班，培训60人次。 |  |  |
|  | 3月份 | 组织100人次参加部级种植园艺培训班，组织两期水产养殖培训班，培训140人次。 |  |  |
|  | 4月份 | 举办三期水产养殖培训班，培训200人次。 |  |  |
|  | 5月份 | 举办三期水产养殖培训班，培训200人次。 |  |  |
|  | 6月份 | 举办两期水产养殖培训班，培训140人次。 |  |  |
|  | 7月份 | 举办两期农产品电商培训班，培训140人次。 |  |  |
|  | 8月份 | 组织140人次参加市级新型经营主体培训班，举办两期水产养殖培训班，培训180人次。 |  |  |
|  | 9月份 | 举办三期粮油种植培训班，培训250人次。 |  |  |
|  | 10月份 | 举办一期农产品质量安全培训班，培训140人次，举办一期蔬菜园艺培训班，培训60人次。 |  |  |
|  | 11月份 | 举办两期粮油种植培训班，培训150人次，举办两期蔬菜园艺培训班，培训170人次。 |  |  |
|  | 12月份 | 验收考评。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 张震 | 责任单位联系员 | 史叶卉 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：卫健委

| 项目名称 |  | 8、古柏中心卫生院二期建设项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 原址新建门诊住院综合大楼，面积约10383平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 支护桩、锚杆桩施工100万元。 |  |  |
|  | 2月份 | 高坡土方开挖100万元。 |  |  |
|  | 3月份 | 地下室基坑土方开挖、锚杆桩施工200万元。 |  |  |
|  | 4月份 | 地下室基础施工300万元。 |  |  |
|  | 5月份 | 地下室墙板、顶板施工,安装预埋400万元。 |  |  |
|  | 6月份 | 一层、二层主体框架施工,安装预埋500万元。 |  |  |
|  | 7月份 | 三层、四层主体框架施工,安装预埋600万元。 |  |  |
|  | 8月份 | 填充墙施工,安装预埋1000万元。 |  |  |
|  | 9月份 | 填充墙施工、安装工程管道施工1500万元。 |  |  |
|  | 10月份 | 内外墙抹灰。 |  |  |
|  | 11月份 | 内外墙抹灰、外装饰施工、安装施工。 |  |  |
|  | 12月份 | 装饰工程施工、手术室、CT室施工。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 邢光玉 | 责任单位联系员 | 周文息 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：卫健委

| 项目名称 |  | 9、漆桥中心卫生院公卫楼。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 原址拆除老院区建筑，新建4000平方米公共卫生服务用房。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 方案审批。 |  |  |
|  | 2月份 | 制作招标清单。 |  |  |
|  | 3月份 | 招标。 |  |  |
|  | 4月份 | 开工前期准备。 |  |  |
|  | 5月份 | 开工。 |  |  |
|  | 6月份 | 施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工。 |  |  |
|  | 9月份 | 施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 施工。 |  |  |
|  | 11月份 | 施工。 |  |  |
|  | 12月份 | 施工。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 马玉清 | 责任单位联系员 | 孙红兵 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：卫健委

| 项目名称 |  | 10、南京市高淳区精神病防治院改造工程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 对精防院老门诊病房楼实施内部装修及外立面改造。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 方案审批。 |  |  |
|  | 2月份 | 制作招标清单。 |  |  |
|  | 3月份 | 招标。 |  |  |
|  | 4月份 | 开工前期准备。 |  |  |
|  | 5月份 | 施工投资100万元。 |  |  |
|  | 6月份 | 施工投资150万元。 |  |  |
|  | 7月份 | 施工投资200万元。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工投资250万元。 |  |  |
|  | 9月份 | 施工投资300万元。 |  |  |
|  | 10月份 | 施工投资400万元。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 芮玉平 | 责任单位联系员 | 陈志云 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：开发区

| 项目名称 |  | 11、人民医院地下通道。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 在开发区体育公园和区人民医院之间建设一条长度约150米的地下通道。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 前期准备，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 前期准备，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 3月份 | 工程招标，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 4月份 | 施工进场，完成年度计划20%。 |  |  |
|  | 5月份 | 管线探查、保护，完成年度计划30%。 |  |  |
|  | 6月份 | 支护施工，完成年度计划40%。 |  |  |
|  | 7月份 | 土方开挖，完成年度计划50%。 |  |  |
|  | 8月份 | 底板结构施工，完成年度计划60%。 |  |  |
|  | 9月份 | 墙体结构施工，完成年度计划70%。 |  |  |
|  | 10月份 | 顶板结构施工，完成年度计划80%。 |  |  |
|  | 11月份 | 防水施工、回填，完成年度计划90%。 |  |  |
|  | 12月份 | 排水、通风、电气安装，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 张波 | 责任单位联系员 | 史国彬 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：卫健委

| 项目名称 |  | 12、65周岁以上老年人体检。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 免费为区内65周岁以上老年人开展健康体检。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 安排各单位现场改造体检场所。 |  |  |
|  | 2月份 | 安排各单位现场改造体检场所。 |  |  |
|  | 3月份 | 进行现场验收 。 |  |  |
|  | 4月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 5月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 6月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 7月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 8月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 9月份 | 预约体检。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成体检工作。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 陈小荣 | 责任单位联系员 | 杭化栋 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：人社局

| 项目名称 |  | 13、企业退休人员免费健康体检。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 对纳入我区社会化管理服务的企业退休人员、退职人员和领取定期生活费人员实施健康体检（每人两年享受一次）。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 筹备部署第七轮企业退休人员免费健康体检。 |  |  |
|  | 2月份 | 筹备部署第七轮企业退休人员免费健康体检。 |  |  |
|  | 3月份 | 完成企业退休人员免费健康体检1700人。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成企业退休人员免费健康体检3500人。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成企业退休人员免费健康体检5300人。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成企业退休人员免费健康体检7100人。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成企业退休人员免费健康体检7600人。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成企业退休人员免费健康体检8100人。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成企业退休人员免费健康体检9800人。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成企业退休人员免费健康体检11700人。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成企业退休人员免费健康体检13500人。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成企业退休人员免费健康体检13850人。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 汪悦 | 责任单位联系员 | 赵蓉 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：文旅局

| 项目名称 |  | 14、国民体质监测。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 实施免费国民体质检测 3300 人以上。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1-4月份 | 拟定2021年高淳区国民体质监测工作方案。 |  |  |
|  | 5月份 | 组织工作人员进行国民体质测试培训。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成测试人数500人。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成测试人数600人。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成测试人数600人。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成测试人数600人。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成测试人数600人。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成测试人数500人。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 孔佩凤 | 责任单位联系员 | 赵小军 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：区红十字会

| 项目名称 |  | 15、应急救护培训。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 开展应急救护普及培训9000人次，培育持证救护员1000人。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成普及培训100人，持证救护员50人。 |  |  |
|  | 2月份 | 累计完成普及培训200人，持证救护员100人。 |  |  |
|  | 3月份 | 累计完成普及培训300人，持证救护员150人。 |  |  |
|  | 4月份 | 累计完成普及培训600人，持证救护员200人。 |  |  |
|  | 5月份 | 累计完成普及培训1000人，持证救护员250人。 |  |  |
|  | 6月份 | 累计完成普及培训1500人，持证救护员300人。 |  |  |
|  | 7月份 | 累计完成普及培训2000人，持证救护员350人。 |  |  |
|  | 8月份 | 累计完成普及培训5000人，持证救护员500人。 |  |  |
|  | 9月份 | 累计完成普及培训6500人，持证救护员700人。 |  |  |
|  | 10月份 | 累计完成普及培训7500人，持证救护员800人。 |  |  |
|  | 11月份 | 累计完成普及培训9000人，持证救护员1000人。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 高桂凤 | 责任单位联系员 | 陈明爱 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：交通局

| 项目名称 |  | 16、“四好农村路”建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新（改）建“四好农村路”120公里。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 勘察设计阶段。 |  |  |
|  | 2月份 | 勘察设计阶段。 |  |  |
|  | 3月份 | 勘察设计阶段。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成方案设计施工图设计。 |  |  |
|  | 5月份 | 进入招投标阶段（各镇开始征地放样）。 |  |  |
|  | 6月份 | 招投标工作。 |  |  |
|  | 7月份 | 开工建设，路基土方施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 路基土方施工完成，开始路面工程施工，完成10公里路面。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成20公里路面工程，累计完30公里。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成20公里路面工程，累计完成50公里。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成10公里路面工程，累计完成60公里。 |  |  |
|  | 12月份 | 交工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 杨双保 | 责任单位联系员 | 王健琴 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：交通局

| 项目名称 |  | 17、干线公路路灯照明。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 为省道S360太安路段，县道X301桠漆线、X201晶定线、X351红旗路安装21公里路灯。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 项目建议书编制及报批。 |  |  |
|  | 2月份 | 工可报告编制及报批。 |  |  |
|  | 3月份 | 设计招投标工作。 |  |  |
|  | 4月份 | 初步设计编制。 |  |  |
|  | 5月份 | 初步设计评审及报批。 |  |  |
|  | 6月份 | 施工图设计。 |  |  |
|  | 7月份 | 施工图设计评审。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工招投标工作，施工前准备工作。 |  |  |
|  | 9月份 | 进场施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 项目施工。 |  |  |
|  | 11月份 | 项目施工。 |  |  |
|  | 12月份 | 交工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 孙珊忠 | 责任单位联系员 | 王健琴 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：交通局

| 项目名称 |  | 18、公交站亭（牌）升级改造。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 升级主城区及街镇主要道路部分公交站牌为站亭，新建部分旅游景区、街镇公交站亭，共计100座。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 对主城区及镇街主要道路部分公交站牌进行摸底调查。 |  |  |
|  | 2月份 | 对主城区及镇街主要道路部分公交站牌进行摸底调查，掌握需要建设站亭点位详细数据。 |  |  |
|  | 3月份 | 完成公交站亭提档升级工程项目建议书、工可。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成初步设计、施工图设计，召开专家评审，确立招标代理单位，起草标书。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成招投标，确定施工单位，对接施工内容，制作公交站亭。 |  |  |
|  | 6月份 | 施工方进场施工（底基础施工）。 |  |  |
|  | 7月份 | 施工方进场施工（底基础施工，站亭安装调试）。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工方进场施工（底基础施工，站亭安装调试）。 |  |  |
|  | 9月份 | 基本完成设备安装和调试检测，交付使用。 |  |  |
|  | 10月份 | 设备试用及后期检测维护、完善。 |  |  |
|  | 11月份 | 设备试用及后期检测维护、完善。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成运营验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 徐新武 | 责任单位联系员 | 吴悦 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：城建局

| 项目名称 |  | 19、绿道建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新增绿道30公里。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 任务分解。 |  |  |
|  | 2月份 | 方案设计。 |  |  |
|  | 3月份 | 方案固化。 |  |  |
|  | 4月份 | 部分路段施工图设计。 |  |  |
|  | 5月份 | 部分路段招标。 |  |  |
|  | 6月份 | 部分路段进场施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成总量的50%。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成总量的70%。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成总量的90%。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 袁飞 | 责任单位联系员 | 李祥 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：城建局

| 项目名称 |  | 20、城市断头路建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 打通太中路东段断头路。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 立项。 |  |  |
|  | 2月份 | 施工图设计。 |  |  |
|  | 3月份 | 招标控制价编制。 |  |  |
|  | 4月份 | 招标。 |  |  |
|  | 5月份 | 进场施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 土方施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 土方施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 排水、雨水管铺设。 |  |  |
|  | 9月份 | 路基施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 路基施工。 |  |  |
|  | 11月份 | 路面施工。 |  |  |
|  | 12月份 | 机动车道满足通行。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 袁飞 | 责任单位联系员 | 李祥 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：民政局

| 项目名称 |  | 21、社区银发助餐点建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 建成 70 家社区银发助餐点，实现社区银发助餐点全覆盖。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 召开民政办业务工作会议，落实银发助餐点建设任务。 |  |  |
|  | 2月份 | 根据老年人的助餐需求量与社区实际，排查银发助餐建设范围。 |  |  |
|  | 3月份 | 根据全市统一的银发助餐点建设标准，指导各镇街银发助餐点建设。 |  |  |
|  | 4月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的10%。 |  |  |
|  | 5月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的20%。 |  |  |
|  | 6月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的40%。 |  |  |
|  | 7月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的60%。 |  |  |
|  | 8月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的80%。 |  |  |
|  | 9月份 | 推进银发助餐点建设，完成形象进度的100%。 |  |  |
|  | 10-12月份 | 邀请第三方评估组织对建成银发助餐点进行评估验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 赵玉根 | 责任单位联系员 | 叶志文 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：卫健委

| 项目名称 |  | 22、重型精神病人免费服药。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 为1005名持证贫困精神病患者或低保边缘户提供每人每年1200元免费药物。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。 |  |  |
|  | 2月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。 |  |  |
|  | 3月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。 |  |  |
|  | 4月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，各镇街民政办收集符合条件的新病人资料。 |  |  |
|  | 5月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，区精防院审核各镇街民政办收集的资料，并安排体检。 |  |  |
|  | 6月份 | 提供原有免费服药的855人继续享受政策，符合条件的150名新病人发放免费服药卡，开始享受免费服药政策。 |  |  |
|  | 7月份 | 提供1005名享受免费服药政策，150名新病人仍然按年度1200元/年提供，如有结余转到下一个年度。 |  |  |
|  | 8月份 | 提供1005名享受免费服药政策。 |  |  |
|  | 9月份 | 提供1005名享受免费服药政策。 |  |  |
|  | 10月份 | 提供1005名享受免费服药政策。 |  |  |
|  | 11月份 | 提供1005名享受免费服药政策。 |  |  |
|  | 12月份 | 提供1005名享受免费服药政策。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 王小君 | 责任单位联系员 | 陈志云 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：残联

| 项目名称 |  | 23、0-14岁残疾儿童康复训练。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 为全区0-14岁残疾儿童提供免费的基本康复服务。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 制定2021年度残疾人康复工作计划，通知残疾儿童签订康复协议。 |  |  |
|  | 2月份 | 梳理14以下残疾儿童康复意向、需求登记，加强与康复机构的对接。 |  |  |
|  | 3月份 | 持续做好14岁以下残疾儿童康复训练申报材料的审核与签订。 |  |  |
|  | 4月份 | 签订在各类康复机构进行康复训练的14周岁以下残疾儿童康复训练协议。 |  |  |
|  | 5月份 | 持续做好残疾儿童的签订与康复工作。 |  |  |
|  | 6月份 | 向各类康复机构拨付上半年14岁以下残疾儿童康复训练经费。 |  |  |
|  | 7月份 | 推进14岁以下残疾儿童免费享受基本康复服务。 |  |  |
|  | 8月份 | 做好残疾儿童的数据库录入。 |  |  |
|  | 9月份 | 邀请专业康复机构人员认真做好14岁以下残疾儿童辅具筛查，免费为残疾儿童配置合适的辅具装置。 |  |  |
|  | 10月份 | 常态化做好残疾儿童康复训练申报工作。 |  |  |
|  | 11月份 | 做好本年度14岁以下残疾儿童康复服务的经费结算和绩效考评工作。 |  |  |
|  | 12月份 | 持续做好结算、录入各项工作。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 周玉国 | 责任单位联系员 | 赵梦婷 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 24、老旧小区整治出新。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 提升改造文昌巷片区等老旧小区（40栋楼376户），约4.5万平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 初步设计。 |  |  |
|  | 2月份 | 施工图设计。 |  |  |
|  | 3月份 | 启动招标工作。 |  |  |
|  | 4月份 | 施工招标。 |  |  |
|  | 5月份 | 施工单位进场、搭设脚手架。 |  |  |
|  | 6月份 | 杆线入地、立面出新。 |  |  |
|  | 7月份 | 杆线入地、立面出新。 |  |  |
|  | 8月份 | 杆线入地、立面出新、屋面施工。 |  |  |
|  | 9月份 | 杆线入地、立面出新、屋面施工。 |  |  |
|  | 10月份 | 土方回填、路面浇筑、室外附属设施安装。 |  |  |
|  | 11月份 | 室外附属设施安装、绿化、路面摊铺。 |  |  |
|  | 12月份 | 竣工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 倪晓冬 | 责任单位联系员 | 祖义 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 25、充电桩建设—（1）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 对全区 93 个符合条件的物管小区集中加装充电桩。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 2月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 3月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成20组充电桩加装工作。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 陈红兵 | 责任单位联系员 | 暴向 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：公安分局

| 项目名称 |  | 25、充电桩建设—（2）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 加大“飞线”整治力度，消除“飞线”充电隐患。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 2月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 3月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 4月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 5月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 6月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 7月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 8月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 9月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 10月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 11月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
|  | 12月份 | 加大“飞线”整治宣传，对存在的违法行为会同消防大队进行处罚。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 李贻泉 | 责任单位联系员 | 孙婷 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：城建局

| 项目名称 |  | 26、城市公园改造—（1）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 完善保圣寺周边景观，提升宝塔公园景观及基础设施，改善宝塔公园水体。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 立项。 |  |  |
|  | 2月份 | 施工图设计。 |  |  |
|  | 3月份 | 招标控制价编制。 |  |  |
|  | 4月份 | 招标。 |  |  |
|  | 5月份 | 进场施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成总量的20%。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成总量的40%。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成总量的60%。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成总量的70%。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成总量的80%。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成总量的90%。 |  |  |
|  | 12月份 | 项目竣工。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 袁飞 | 责任单位联系员 | 李祥 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：漆桥街道

| 项目名称 |  | 26、城市公园改造—（2）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 对双牌石新港西路口袋公园实施亮化，增设标识标牌等。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1-3月份 | 完成规划设计。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成立项、可研等前期报批手续。 |  |  |
|  | 5月份 | 编制项目清单、招投标。 |  |  |
|  | 6月份 | 进场施工，完成土方工程，场地平整到位。 |  |  |
|  | 7月份 | 小游园内部步行道建设、标识标牌建设。 |  |  |
|  | 8月份 | 景观绿化、亮化。 |  |  |
|  | 9月份 | 工程扫尾竣工。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 孙照辉 | 责任单位联系员 | 丁兰 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 27、保障性安居工程-太安圩安置房二期工程项目—（1）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 项目位于高淳区淳溪街道太安圩内，淳溪路以北、规划官溪以东、太安西河以西，总建筑面积22.22平方米，安置总户数1318户，总投资约15个亿。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 土方开挖，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 正负零以下施工，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 3月份 | 正负零以下施工，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 4月份 | 主体施工，完成年度计划25%。 |  |  |
|  | 5月份 | 主体施工，完成年度计划35%。 |  |  |
|  | 6月份 | 主体施工，完成年度计划45%。 |  |  |
|  | 7月份 | 主体施工，完成年度计划55%。 |  |  |
|  | 8月份 | 主体施工，完成年度计划65%。 |  |  |
|  | 9月份 | 主体施工，完成年度计划75%。 |  |  |
|  | 10月份 | 主体施工，完成年度计划85%。 |  |  |
|  | 11月份 | 安装施工，完成年度计划95%。 |  |  |
|  | 12月份 | 安装施工，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 葛为民 | 责任单位联系员 | 赵平平 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 27、保障性安居工程-游山路B地块—（2）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | B1#楼、B2#楼、B3#楼、B4#楼、B5#楼、B6#楼、幼儿园、社区中心、配电房等配套设施，建筑面积约11万平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 基础土方开挖，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 基础土方开挖，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 3月份 | 锚杆施工，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 4月份 | 基础施工，完成年度计划25%。 |  |  |
|  | 5月份 | 基础施工，完成年度计划35%。 |  |  |
|  | 6月份 | 基础施工完成，完成年度计划45%。 |  |  |
|  | 7月份 | 主体施工，完成年度计划55%。 |  |  |
|  | 8月份 | 主体施工，完成年度计划65%。 |  |  |
|  | 9月份 | 主体施工，完成年度计划75%。 |  |  |
|  | 10月份 | 主体施工，完成年度计划85%。 |  |  |
|  | 11月份 | 主体施工完成，完成年度计划95%。 |  |  |
|  | 12月份 | 装饰施工，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 宋志勇 | 责任单位联系员 | 史安定 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 27、保障性安居工程-双湖雅居二期B区—（3）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | B1#-B22#楼（共22栋楼），门卫、配电间等建筑，包括土建、水电、消防、智能化、电梯、室外等工程，地下建筑面积6.23万平方米，地上建筑面积15.11万平方米，总建筑面积21.34万平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 桩基施工、土方开挖，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 桩基施工、土方开挖，完成年度计划10%。 |  |  |
|  | 3月份 | 基础施工，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 4月份 | 正负零以下施工，完成年度计划25%。 |  |  |
|  | 5月份 | 正负零以下施工，完成年度计划35%。 |  |  |
|  | 6月份 | 正负零以下施工，完成年度计划45%。 |  |  |
|  | 7月份 | 主体结构施工，完成年度计划55%。 |  |  |
|  | 8月份 | 主体结构施工，完成年度计划65%。 |  |  |
|  | 9月份 | 主体结构施工，完成年度计划75%。 |  |  |
|  | 10月份 | 主体结构封顶，完成年度计划85%。 |  |  |
|  | 11月份 | 二次结构施工，完成年度计划95%。 |  |  |
|  | 12月份 | 二次结构施工，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 宋志勇 | 责任单位联系员 | 侯继芳 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：房产局

| 项目名称 |  | 27、保障性安居工程-滨湖安置小区F、H地块—（4）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | F1#~F9#楼，H1#~H12#楼共21栋楼，包括土建、水电、消防、智能化、电梯、室外景观绿化等工程，地下建筑面积3.03万平方米，地上建筑面积8.21万平方米，总建筑面积为11.24万平方米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 正负零以上主体结构施工，完成年度计划5%。 |  |  |
|  | 2月份 | 主体结构施工，完成年度计划15%。 |  |  |
|  | 3月份 | 砌体工程、二次结构施工，完成年度计划25%。 |  |  |
|  | 4月份 | 砌体工程、二次结构施工，完成年度计划35%。 |  |  |
|  | 5月份 | 内外装施工，完成年度计划45%。 |  |  |
|  | 6月份 | 内外装施工，完成年度计划55%。 |  |  |
|  | 7月份 | 内外装施工，完成年度计划65%。 |  |  |
|  | 8月份 | 外脚手架拆除，完成年度计划75%。 |  |  |
|  | 9月份 | 室外工程雨污水管道施工，完成年度计划85%。 |  |  |
|  | 10月份 | 室外工程雨污水管道施工，完成年度计划90%。 |  |  |
|  | 11月份 | 室外工程水、电、燃气、弱电施工，完成年度计划95%。 |  |  |
|  | 12月份 | 室外工程水、电、燃气、弱电施工，完成年度计划100%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 宋志勇 | 责任单位联系员 | 侯继芳 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：文旅局

| 项目名称 |  | 28、室外老旧健身器材更新。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 更新（改造）室外老旧健身器材。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 更新台账，落实安全巡查巡修责任。 |  |  |
|  | 2月份 | 更新台账，落实安全巡查巡修责任。 |  |  |
|  | 3月份 | 各镇（街）对需要更新改造的室外健身器材情况进行摸排自查。 |  |  |
|  | 4月份 | 各镇（街）根据场地情况制定健身器材配备标准。 |  |  |
|  | 5月份 | 各镇（街）根据场地情况制定健身器材配备标准。 |  |  |
|  | 6月份 | 准备招标材料。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成招标工作。 |  |  |
|  | 8月份 | 中标厂家准备器材。 |  |  |
|  | 9月份 | 器材安装。 |  |  |
|  | 10月份 | 器材安装。 |  |  |
|  | 11-12月份 | 进行扫尾工作并对安装器材开展验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 孔佩凤 | 责任单位联系员 | 赵小军 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：农业农村局

| 项目名称 |  | 29、美丽乡村建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建市级美丽乡村宜居村135个。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 前期规划设计、立项。 |  |  |
|  | 2月份 | 前期规划设计、立项。 |  |  |
|  | 3月份 | 前期规划设计、立项。 |  |  |
|  | 4月份 | 前期规划设计、立项。 |  |  |
|  | 5月份 | 前期规划设计、立项。 |  |  |
|  | 6月份 | 招投标及进场施工。 |  |  |
|  | 7月份 | 招投标及进场施工。 |  |  |
|  | 8月份 | 施工推进。 |  |  |
|  | 9月份 | 施工推进。 |  |  |
|  | 10月份 | 施工推进。 |  |  |
|  | 11月份 | 基本完工。 |  |  |
|  | 12月份 | 验收考评。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 张铭生 | 责任单位联系员 | 芮新坤 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：城管局

| 项目名称 |  | 30、城镇居住小区生活垃圾分类收集设施（分类房）建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 完成城镇135个既有居住小区生活垃圾分类收集设施补建工作，开展小区生活垃圾分类定时定点投放工作。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成在50个小区布设62处垃圾分类房。 |  |  |
|  | 2月份 | 完成15个小区分类房布设。 |  |  |
|  | 3月份 | 开展前期分类房布设核查及验收工作。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成25个小区分类房布设。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成20个小区分类房布设。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成25个小区分类房布设。 |  |  |
|  | 7月份 | 全面推广小区生活垃圾分类桶边督导、定时定点投放。 |  |  |
|  | 8月份 | 全面推广小区生活垃圾分类桶边督导、定时定点投放。 |  |  |
|  | 9月份 | 开展后续分类房布设现场核查及验收工作。 |  |  |
|  | 10月份 | 规范小区分类督导、收运工作。 |  |  |
|  | 11月份 | 安排区级资金补助。 |  |  |
|  | 12月份 | 总结工作。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 杨克军 | 责任单位联系员 | 杨红国 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：古柏街道

| 项目名称 |  | 31、垃圾分类转运中心建设。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 规划建设古柏街道垃圾分类分拣转运中心设施用房，占地 6.5 亩，建筑面积约 3000 平 方。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 办理土地报批和立项手续。 |  |  |
|  | 2月份 | 办理土地报批和立项手续。 |  |  |
|  | 3月份 | 办理土地报批和立项手续。 |  |  |
|  | 4月份 | 办理工程招投标手续。 |  |  |
|  | 5月份 | 项目进场施工。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成30%进度。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成60%进度。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成90%进度。 |  |  |
|  | 9月份 | 土建完工，设施进场调试。 |  |  |
|  | 10月份 | 投入试运转。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成项目审计等后续工作。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成项目审计等后续工作。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 邢盛 | 责任单位联系员 | 胡小芳 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：农业农村局

| 项目名称 |  | 32、耕地质量提升。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 建设高标准农田2.7万亩，完成13块约7.49万亩耕地质量提升工程（其中，高标准农田6万亩）。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 高标准农田项目初步设计；耕地质量提升进度达20%。 |  |  |
|  | 2月份 | 高标准农田项目项目评审；耕地质量提升进度达40%。 |  |  |
|  | 3月份 | 高标准农田项目计划申报；耕地治理提升进度达60%。 |  |  |
|  | 4月份 | 高标准农田项目省级评审；耕地质量提升进度达80%。 |  |  |
|  | 5月份 | 高标准农田项目完成批复；耕地质量提升进度达95%。 |  |  |
|  | 6月份 | 高标准农田项目招标；耕地质量提升基本完工。 |  |  |
|  | 7月份 | 高标准农田项目招标；组织耕地质量提升项目工程核查审计。 |  |  |
|  | 8月份 | 高标准农田项目开工准备；组织耕地质量提升项目工程审计和财务审计。 |  |  |
|  | 9月份 | 高标准农田项目进度达10%；组织耕地质量提升项目验收。 |  |  |
|  | 10月份 | 高标准农田项目进度达30%。 |  |  |
|  | 11月份 | 高标准农田项目进度50%。 |  |  |
|  | 12月份 | 高标准农田项目进度达到70%。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 张铭生 | 责任单位联系员 | 夏丽君 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：水务局

| 项目名称 |  | 33、村级小泵站更新改造工程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 更新改造漆桥街道五亩坝泵站、友谊 7 队泵站、虞家灌溉泵站、毛场坝泵站，东坝街道 桃树园泵站、大行塘泵站、和平泵站，固城街道平家坝灌溉站、巩塘圩排灌站、刘家陇排灌站，桠溪街道新河泵站、湖家庄泵站等 12 座泵站。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 建设区域清杂，完成形象进度10%。 |  |  |
|  | 2月份 | 基础开挖，完成形象进度20%。 |  |  |
|  | 3月份 | 地板浇筑，完成形象进度30%。 |  |  |
|  | 4月份 | 泵房建设，完成形象进度40%。 |  |  |
|  | 5月份 | 机组安装，完成形象进度50%。 |  |  |
|  | 6月份 | 进出水池建设，完成形象进度60%。 |  |  |
|  | 7月份 | 回填土，完成形象进度70%。 |  |  |
|  | 8月份 | 杂项安装，完成形象进度80%。 |  |  |
|  | 9月份 | 杂项安装，完成形象进度90%。 |  |  |
|  | 10月份 | 杂项安装，完成形象进度100%。 |  |  |
|  | 11月份 | 合同工程完工验收。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 杨志军 | 责任单位联系员 | 夏友磊 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：电信公司

| 项目名称 |  | 34、5G移动网络覆盖。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建电信 5G 基站 100 个。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 2月份 | 完成5个基站建设。 |  |  |
|  | 3月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成10个基站建设。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成5个基站建设。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成5个基站建设。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成5个基站建设。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 诸文奇 | 责任单位联系员 | 杨子俊 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：供电公司

| 项目名称 |  | 35、110千伏秦仙输变电工程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 新建110千伏变电站1座，31.5MVA主变2台，新建架空双回通道3.9千米，新建电缆通道（双回）3.3千米，利用其他工程预留通道1.7千米。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 2月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 3月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 4月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 5月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 6月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 7月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 8月份 | 开展项目前期工作，办理土地证、许可证等。 |  |  |
|  | 9月份 | 开展测量定位工作。 |  |  |
|  | 10月份 | 四通一平，搭临建。 |  |  |
|  | 11月份 | 开展变电站土建和线路基础。 |  |  |
|  | 12月份 | 开展变电站土建和线路基础。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 王真保 | 责任单位联系员 | 徐杰 |
| 备 注 |  |  |  |  |

责任单位：城建局

| 项目名称 |  | 36、天然气管道建设及接气入户工程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体内容 |  | 建设中压燃气管道30公里，完成老小区接气入户1000户。 |  |  |
| 推进计划（形象进度） | 1月份 | 完成全年计划的0%，乡镇、区内中低压管道0公里，制定全年计划。 |  |  |
|  | 2月份 | 完成全年计划的0%，乡镇、区内中低压管道0公里，进行相关材料，方案报批等。 |  |  |
|  | 3月份 | 完成全年计划的5%，乡镇、区内中低压管道1.5公里。 |  |  |
|  | 4月份 | 完成全年计划的15%，乡镇、区内中低压管道4.5公里。 |  |  |
|  | 5月份 | 完成全年计划的25%，乡镇、区内中低压管道7.5公里；完成文昌巷等老小区约300户。 |  |  |
|  | 6月份 | 完成全年计划的35%，乡镇、区内中低压管道10.5公里。 |  |  |
|  | 7月份 | 完成全年计划的50%，乡镇、区内中低压管道15公里；完成太安路30号等片区老小区约200户。 |  |  |
|  | 8月份 | 完成全年计划的65%，乡镇、区内中低压管道19.5公里。 |  |  |
|  | 9月份 | 完成全年计划的75%，乡镇、区内中低压管道22.5公里；完成太安路24-8等片区老小区约300户。 |  |  |
|  | 10月份 | 完成全年计划的85%，乡镇、区内中低压管道25.5公里。 |  |  |
|  | 11月份 | 完成全年计划的95%，乡镇、区内中低压管道28.5公里；完成天河路123号、天河路139号、大桥路21号等约200户。 |  |  |
|  | 12月份 | 完成全年计划的100%。乡镇、区内中低压管道30公里。 |  |  |
| 责任单位分管领导 |  | 徐荣 | 责任单位联系员 | 谈枣平 |
| 备 注 |  |  |  |  |